## 7월
7 2021 July
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
|  |  |  | 1 5.22 | 2 5.23 | 3 5.24
각자 역할에 맞는 정보수집 및 개발 시작
4 5.25 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 6.1
현지 - 드론 코드 구현 현서 - - 장갑코드 구현(기존장갑) 주현 - 시뮬레이터 구현(기초) 중완 - 블록코딩 구현(기초)
11 6.2 / 초복 | 12 6.3 | 13 6.4 | 14 6.5 / 정보보호의날 | 15 6.6 | 16 6.7 | 17 6.8 / 제헌절
개발 진행 및 진행 상황 확인 드론, 장갑, 시뮬레이터 연동 확인 중완 - 블록 코딩 구현(드론, 장갑)
18 6.9 | 19 6.10 | 20 6.11 | 21 6.12 / 중복 | 22 6.13 / 대서 | 23 6.14 | 24 6.15
현서, 현지 - 애플리케이션 구현 (기초) + 모션코딩 구현 주현, 중완 - 앱 내 블록코딩 및 시뮬레이터 웨어러블 컨트롤러
25 6.16 | 26 6.17 | 27 6.18 | 28 6.19 | 29 6.20 | 30 6.21 | 31 6.22
모션 코당 구현, 커스텀 모션 앱 내 블록코딩 및 시뮬레이터 파이썬 코드화 웨어러블 컨트롤러

## 8월
8 2021 August
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
1 6.23 | 2 6.24 | 3 6.25 | 4 6.26 | 5 6.27 | 6 6.28 | 7 6.29 / 입추
개발 중간 점검 후 수정 및 개발 진행
8 7.1 | 9 7.2 | 10 7.3 / 말복 | 11 7.4 | 12 7.5 | 13 7.6 | 14 7.7 / 칠석
수정 및 개발 진행
15 광복절 | 16 7.9 | 17 7.10 | 18 7.11 | 19 7.12 | 20 7.13 | 21 7.14
수정 및 개발 진행 + 테스팅
22 7.15 | 23 7.16 / 처서 | 24 7.17 | 25 7.18 | 26 7.19 | 27 7.20 | 28 7.21
애플리케이션과 드론, 장갑 연동 테스팅 후 보완
29 7.22 | 30 7.23 | 31 7.24
애플리케이션과 드론, 장갑 연동 테스팅

## 7월(2)
7 2021 July | [6 empty] | (2)는 보드가 늦게오면 진행
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
|  |  |  | 1 5.22 | 2 5.23 | 3 5.24
각자 역할에 맞는 정보수집 및 개발 시작
4 5.25 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 6.1
현지 - 드론 코드 구현 현서 - 아두이노로 장갑 보드 대신 주현 - 시뮬레이터 구현(기초) 중완 - 블록코딩 구현(기초)
11 6.2 / 초복 | 12 6.3 | 13 6.4 | 14 6.5 / 정보보호의날 | 15 6.6 | 16 6.7 | 17 6.8 / 제헌절
개발 진행 및 진행 상황 확인 드론, 시뮬레이터 연동 확인 (+장갑 대신 만든 아두이노 연동 확인) 중완 - 블록 코딩 구현(드론, 장갑)
18 6.9 | 19 6.10 | 20 6.11 | 21 6.12 / 중복 | 22 6.13 / 대서 | 23 6.14 | 24 6.15
현서, 현지 - 애플리케이션 구현 (기초) + 모션코딩 구현 주현, 중완 - 앱 내 블록코딩 및 시뮬레이터 웨어러블 컨트롤러
25 6.16 | 26 6.17 | 27 6.18 | 28 6.19 | 29 6.20 | 30 6.21 | 31 6.22
모션 코당 구현, 커스텀 모션 앱 내 블록코딩 및 시뮬레이터 파이썬 코드화 웨어러블 컨트롤러

## 8월(2)
8 2021 August
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
1 6.23 | 2 6.24 | 3 6.25 | 4 6.26 | 5 6.27 | 6 6.28 | 7 6.29 / 입추
개발 진행 및 진행 상황 확인 드론, 장갑, 시뮬레이터 연동 확인
8 7.1 | 9 7.2 | 10 7.3 / 말복 | 11 7.4 | 12 7.5 | 13 7.6 | 14 7.7 / 칠석
수정 및 개발 진행
15 광복절 | 16 7.9 | 17 7.10 | 18 7.11 | 19 7.12 | 20 7.13 | 21 7.14
수정 및 개발 진행 + 테스팅
22 7.15 | 23 7.16 / 처서 | 24 7.17 | 25 7.18 | 26 7.19 | 27 7.20 | 28 7.21
애플리케이션과 드론, 장갑 연동 테스팅 후 보완
29 7.22 | 30 7.23 | 31 7.24
애플리케이션과 드론, 장갑 연동 테스팅